贵州大学2014年度国家社科基金项目申报流程（学院）

申报要求：请学院按照任务分解及申报流程，根据学校统一的时间安排，及时做好论证、审核工作，严格审查申报书形式及前期成果，按时将有关材料报送哲学社会科学研究院。

| 序号 | 时 间 | 任 务 | 责任人 | 联系人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013年12月25日前 | 组织选题论证工作 | 科研副院长 | 伍国勇 |  |
| 2 | 2013年12月25日 | 报送《选题一览表》 | 科研秘书 | 肖贵秀 |  |
| 3 | 2014年1月30日前 | 组织选题论证工作 | 科研副院长 | 伍国勇 |  |
| 4 | 2014年2月15日 | 报送申报审核材料 | 科研秘书 | 肖贵秀 | 报送清单：申请书、活页、审查表（含前期成果“截图/网页打印”，审查表需签字）各1份，A3双面；科研秘书根据“申请书模板和形式审查表”严格审核申报材料。 |
| 5 | 2014年2月15日 | 通知申请者参加评审会 | 科研秘书 | 肖贵秀 | 学校评审会：2014年2月17日上午9：00，学术报告厅 |
| 6 | 2014年2月20日前 | 录入申报系统数据 | 科研秘书 | 王文雯 | 下载系统安装后，在本机录入（正式版） |
| 7 | 2014年2月21日 | 报送申报正式材料 | 科研秘书 | 肖贵秀 | A3双面、中缝装订，纸质版申请书和活页共七份报送哲社院，同时将电子版（用WINRAR最新版压缩，命名：**学院－2014年国家社科项目）发送到hs@gzu.edu.cn。 |

各单位资料报送规范（正式版）

如：管理学院

- 纸质版：申请书和活页“一夹一”（1份）加“一夹十一”（6份），分开堆放

- 电子版（word2003文件）：（1）一级文件夹命名：管理学院，内容：申请者文件夹+申报汇总表+数据文件（XMSBSJ.DBF）；（二）二级文件夹命名：申请者（如李三），内容：李三（申请书名称）加活页