| 时间 | 工作进程 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 2014年11月6日 （星期四） | 预申报动员会 | 学习往年度课题指南，总结申报经验。确定申报人员名单，安排申报工作。 |
| 2014年11月9日 （星期日） | 确定选题和申报名单 | 于下午五点前将选题和名单电子版发送flky168@163.com |
| 2014年11月10日 （星期一） | 学院上报申报名单及选题 |  |
| 2014年11月20日 （星期四） | 选题申报设计论证会 | 申报人员参照2014年度国家社科项目和教育部人文社科项目申报材料，撰写《项目申请书》。学院邀请学科专家对《项目申请书》初稿进行论证。 |
| 2014年12月30日 （星期二） | 专家论证会，请填写2015版《项目申请书》，并准备8分钟左右的PPT汇报。 | 教师根据部门初步论证意见修改《项目申请书》初稿，并按照2015年度课题申报指南及相关要求认真填写2015年版的《项目申请书》。学院邀请校内外同行专家对《项目申请书》初稿进行论证，提出明确修改意见。 |
| 2015年1月 | 提交申报材料初稿 | 社科院对申请书作形式审查 |
| 2015年2月 | 完成《项目申请书》终稿 | 申报教师根据校内外专家评审意见再次修改《申请书》内容 |
| 2015年2月-3月 | 提交《项目申请书》终稿及相关材料 | 社科院审核并上报材料 |

外国语学院2015年度国家社科项目申报工作进度表